## Backlog
BACKLOG AielloTech
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho (#) | Prioridade | Sprint | Status
Projeto criado e configurado no GitHub | Criar um repositório no GitHub para armazenar todos os arquivos e diretórios que fazem parte do projeto | Essencial | PP | 3 | 1 | 1 | Finalizada
Adicionar os requisitos à Ferramenta de Gestão (Trello) | Colocar todos os requisitos presentes nesse arquivo no Trello para melhor organização | Importante | P | 5 | 1 | 1 | Finalizada
Protótipo do WebSite | Prototipar todas as telas do site, a saber: Login, Cadastro, Home, Sobre Nós, Área do Usuário, Tutoriais, Testes e Fale Conosco | Essencial | GG | 21 | 1 | 1 | Finalizada
WebSite em HTML e CSS | Programar o site utilizando as linguagens HTML e CSS | Essencial | GG | 21 | 2 | 1 | Finalizada
Documentação do Projeto | Realizar a documentação do projeto, que conterá: Contexto, Objetivo, Justificativa, Escopo, Premissas e Restrições | Essencial | G | 13 | 3 | 1 | Finalizada
Validação de Campos na Tela de Cadastro | Adicionar funções JS à página de Cadastro para validar os campos preenchidos pelo usuário | Essencial | P | 5 | 3 | 1 | Em Andamento
Programar a Dashboard | Utilizando o ChartJS, programar a Dashboard que mostrará os resultados dos testes para os usuários | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Finalizada
Perguntas e respostas dos Testes | Elaborar as perguntas e respostas que farão parte dos testes | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Finalizada
Elaboração de Testes de HTML (WebSite) | Montar ao menos um tutorial básico a respeito de HTML | Essencial | M | 8 | 2 | 2 | Finalizada
Elaboração de Testes de CSS (WebSite) | Montar ao menos um tutorial básico a respeito e CSS | Essencial | M | 8 | 2 | 2 | Finalizada
Elaboração de Testes de JS (WebSite) | Montar ao menos um tutorial básico a respeito de JS | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | Finalizada
Scripts do Banco de Dados | Criar os scripts que farão a criação das tabelas, a inseração de dados e mostrarão os registros do banco | Essencial | P | 5 | 3 | 2 | Finalizada
Modelagem do Banco de Dados | Somente montar o DER com o objetivo de explicar melhor a regra de negócio | Essencial | PP | 3 | 3 | 2 | Finalizada
Montagem do PPT | Montar os slides que farão parte da apresentação desse projeto | Essencial | P | 5 | 3 | 3 | Pendente
Conexão do Site com o Banco de Dados através da API | Configurar toda integração do Site com o Banco de Dados através da API | Essencial | G | 13 | 1 | 3 | Finalizada
Diagrama de Solução | Montar um diagrama que mostre a arquitetura técnica que estou utilizando para esse projeto | Importante | M | 8 | 3 | 3 | Pendente
Diagrama de Negócio | Monstar um diagrama que mostre o funcionamento do meu projeto de maneira facilitada e intuitiva | Desejável | P | 5 | 3 | 3 | Pendente
Estabelecer a funcionalidade a IDE Online |  | Essencial | GG | 13 | 2 | 3 | Pendente
Desenvolver o CSS e o HTML da IDE Online | Desenvolver a parte visual da sessão que será destinada a ferramenta IDE online | Essencial | M | 5 | 2 | 3 | Em Andamento

## Burndown
TOTAL | 174 | 175
Sprint | Pontos Planejados | Pontos Realizados
1 | 58 | 68
2 | 58 | 58
3 | 58 | 49
4 | 0 | 0
Média | 58.3333